汕尾职业技术学院基建与修缮工程管理办法

第一章    总则

第一条  为加强学院基建与修缮工程的管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《广东省建设工程招投标管理条例》和《汕尾市工程建设项目招标投标活动管理暂行规定》等有关法律、法规和规定，结合我院实际情况，特制定本办法。

第二章    管理范围、内容及职责

第二条  本办法所指的基建与修缮工程管理是指校园规划、基本建设及配套基础设施工程（包括新建、改建、扩建等）、修缮工程（包括拆除、翻建、维修、加固、装饰、装修等）、水、电、网络、园林建设等有关工程项目的建设计划、工程设计、工程招投标、合同管理、施工管理与造价管理。

第三条  基建工程项目计划应有名称、规模、投资概算、预计开工竣工时间和可行性研究报告（大型工程项目）等内容。

第四条  学院基建与修缮工程由后勤管理处牵头组织，会同财务处和监察审计处等相关部门分工负责，协调管理。

第五条  后勤管理处负责工程立项、组织实施、工程监督、竣工验收、报审结算及落实维保等工程管理工作。

第六条  财务处负责立项项目配套资金保障工作，履行财务监督职责。

第七条  监察审计处负责工程预决算审计工作，履行监察审计职责。

第三章    工程立项

第八条  工程项目立项分基本建设项目及修缮项目。

第九条  后勤管理处负责汇集、整理和编制学院基本建设的总体规划，经学院院长办公会或党委会集体讨论同意后，报政府主管部门立项审批。

第十条  根据学院发展的实际需要，后勤管理处会同财务处，在征求有关部门意见后，在每年11月前编制完成下一年度的基建与修缮工程及其配套项目计划，属修缮工程的应填写《汕尾职业技术学院院内修缮改造工程年度计划项目申请表》，经学院院长办公会或党委会集体讨论同意；需要政府立项的项目按要求上报有关部门审批立项。

第十一条  学院实验室建设和改造工作由教务处提出方案，负责实验室建设的规划、论证、立项；后勤管理处负责工程设计招标、土建招标、设备招标及工程施工管理、设备安装等工作。

第十二条  未列入年度投资计划，且投资额50万元以上（含50万元）的项目，申报单位需提前4个月报学院党委会讨论审批；投资额5万元以上（含5万元）、50万元以下的项目，申报单位需提前3个月报学院院长办公会讨论审批；投资额5万元以下的项目，申报单位需提前2个月报学院主管领导审批。审批后，方可立项。申报单位需及时将相关批文转送有关实施单位。

第十三条  学院基建与修缮工程年度预算计划内的项目，由后勤管理处办理正式立项手续，并送监察审计部门备案。

第十四条  在年度预算计划项目之外，由后勤管理处协调财务处根据当年资金情况预留一定数额的预算外资金，用于临时发生的预算外修缮改造项目。

第十五条  预算外修缮改造项目由后勤管理处按审批权限在预留的预算外资金额度内审批。

第十六条  利用学院其它各类经费及自筹资金实施的装修装饰、修缮或改造工程项目均应纳入学院修缮改造工程项目管理中。未经学院批准擅自施工的项目，学院将责令其停止施工，限期恢复原状，并追究当事人责任。

第四章    工程招投标

第十七条  学院成立工程招标小组，由主管院领导任组长，由后勤管理处、监察审计处、财务处、使用部门的代表以及有关专业技术人员组成。

第十八条  凡达到政府规定应公开招标的项目，按《汕尾市工程建设项目招标投标活动管理暂行规定》（汕府〔2006〕71号）和《汕尾市2014年政府集中采购目录及限额标准》的通知（汕财采购〔2013〕13号）规定的程序进入汕尾市公共资源交易中心进行招标。后勤管理处负责组织招标事务，协助招标代理机构编制招标有关文件。招标有关文件由相关部门或监察审计部门审查；招标有关文件由主管院领导签发，并报汕尾市公共资源交易中心审查备案。

第十九条  凡未达到政府规定需公开招标条件的项目，按汕尾职业技术学院基建及修缮工程招标管理办法（试行）执行。

第五章     合同管理

第二十条  施工合同的签订，要以招标文件为依据，按《建设工程施工合同条例》和《协议条款》，明确承包工程项目内容范围、承包方式、合同价与计价方式、质量要求、工期、工程结算及付款办法、双方权责和违约责任等。在《协议条款》外，尚需约定的其他问题应予补充条款或签订补充协议。

第二十一条  后勤管理处按标准合同范本和招标文件要求与对方协商合同的草拟，经审计部门、财务部门审核后，呈主管后勤的副院长和院长批准后，由院长或其委托代理人签署。

第二十二条  合同签署后，工程在施工过程中发生局部变更，按以下程序办理：由施工单位提出变更的，应由监理公司和设计单位出具意见，学院驻工地现场代表审核并经后勤管理处复查后，预算造价50万元以上（含50万元）的项目，报学院党委会讨论审批后实施；预算造价5万元以上（含5万元）、50万元以下的项目，报学院院长办公会讨论审批后实施；投资额5万元以下的项目，报学院主管领导审批后实施。由建设单位提出变更的，由后勤管理处与施工单位协商提出变更意见，再由监理公司和设计单位出具意见，按审批权限，报学院党委会或院长办公会或主管院领导审批，同意后实施。

第二十三条  工程项目因使用功能要求而作重大变更的，需由使用单位、设计单位、监理单位和监察审计部门、后勤管理处会审后，呈学院领导班子研究决定，并报相关主管部门审批后实施，同时与施工单位签署相关补充协议。

第二十四条  按照汕尾职业技术学院基建、修缮工程项目相关程序审批工程款，严格按照合同条款支付工程预付款及进度款。

第二十五条  施工单位根据合同和实际工程进度申请工程进度款，监理公司项目总监审批后报我院驻工地现场代表审阅，并报后勤管理处、审计部门、财务部门复核，再报主管院领导审批。

第六章     工程施工和质量管理

第二十六条  后勤管理处依据国家《建筑法》、建设部《建设工程施工现场管理规定》和《建设工程质量管理条例》及相关规定履行工程施工现场管理、安全文明施工、工程进度管理和工程质量管理等工程管理职责。

第二十七条　后勤管理处负责组织学院相关职能部门、使用部门、专业人员（含设计、监理、工程队、勘探等）对设计图纸会审，优化设计方案，降低工程成本，保证工程质量和使用功能，督促设计单位修正和补充完善施工图。

第二十八条　五十万元（含五十万元）以上大中型项目或涉及专业技术要求较强的工程项目，原则上应聘请监理人员实施监理，加强工程质量监督管理。

第二十九条　后勤管理处负责组织相关部门对工程质量全程进行管理，并负责作好设计变更签证、隐蔽工程验收签证、工程施工现场管理签证、竣工验收签证等工程项目管理工作，严格实行签证管理制度，必要时要留下现场影像资料，并填写《汕尾职业技术学院设计变更及工程洽商签证表》、《汕尾职业技术学院隐蔽工程验收签证表》、《汕尾职业技术学院工程施工现场管理签证表》和《汕尾职业技术学院工程竣工验收签证表》。

第三十条　所有院内的修缮及改造工程开工前均需进行施工方案审核备案工作。小型修缮改造工程项目设计及施工方案报后勤管理处审核备案；大中型修缮改造项目或涉及专业技术性要求较强的工程项目，工程项目设计施工方案应由后勤管理处会同使用部门及相关专业技术人员共同审核校验，确认安全可行后，经各方签署书面意见备案后方可施工。

第三十一条　后勤管理处负责根据工程项目施工合同督促施工单位清理施工垃圾，恢复施工现场环境。

第七章     工程资金

第三十二条　基建工程与修缮改造工程应严格按预算执行，加强项目资金管理，在不突破预算的情况下，决算经相关部门审核后予以报销。

第三十三条　超出预算的基建工程与修缮改造工程项目，经后勤管理处与财务处协商会签后，按审批权限，报主管领导或学院领导班子审批后，办理相关增资手续；需报相关主管部门审批的，应报批后才办理相关增资手续。

第三十四条  后勤管理处凭施工合同（或协议），按工程款支付有关规定审批后到财务部门办理支付工程预付款手续，严格按合同规定的付款方式和付款金额支付工程款项。原则上保质期内应预留5％的工程款作为质保金。质保期满，经鉴定无质量问题后结清质保金。

第八章     工程验收

第三十五条   工程竣工后，后勤管理处负责组织相关职能部门及有关专家组成验收小组，根据施工合同、设计文件、招标文件、变更洽商等内容逐项进行工程竣工验收。

第三十六条   验收合格的项目，施工单位应在三个月内一次性提交工程中标通知书、竣工决算书、洽商、认价签证、竣工图纸、有关设备说明书及产品合格证等竣工资料报送后勤管理处。

第三十七条   对验收不合格的项目和竣工资料不准确、不完整的项目，不转入决算程序，由施工单位按验收小组规定的期限进行整改，其费用由施工单位承担，待复查验收合格或竣工资料齐备后，再组织验收。

第三十八条  工程竣工验收后，后勤管理处负责组织交接，交付使用部门使用，并落实相关人员管理等事宜。

第三十九条   基建工程及修缮改造工程项目中增加的固定资产，由后勤管理处负责督促使用部门按固定资产管理办法和程序，办理固定资产入帐手续。

第四十条   基建工程及修缮改造工程项目涉及的工程图纸、设备说明书、工程管理资料等重要文书资料，由后勤管理处负责按有关规定整理报送市档案馆或学院档案室存档。

第四十一条   本办法由后勤管理处负责解释。

第四十二条   本办法自公布之日起施行。